## דוח
סיכום סיור בפרויקט: |  | חנקין 19, עפולה
פרטי הפרוקט והסיור
| שם הסייר: | שרון מורדכי | ת.ז: | 052994688 |  | תאריך: | 2018-10-18 | שעה: | 13:00
| סייר נוסף: |  | ת.ז: |  | שם מנהל העבודה באתר: |  | נתון חסר | מס' עבודה/אפיק: | 214206
| מס' בניינים | 2 | שטח בנוי: | 8800 |  | שם היזם: | נתון חסר | ח.פ יזם: | נתון חסר
| נ"צ X: | 35.292258 | נ"צ Y: | 32.6048 |  | שם הקבלן: | שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ | ח.פ. קבלן: | 511561110
| גוש: | 16661 | חלקה: | 50 |  | עיר: | עפולה | מספר: | 19
| מס הזמנה: | 4501612599 |  |  |  | רחוב: | חנקין | א.ציבורי סמוך: | ישיבה תיכונית
ציון הפרויקט
| קטגוריה | משקל בסיור | ציון
1 | סכנת נפילת אדם | 37.75% | 1.144% | [6 empty] | 33% | 4.75%
2 | סכנת התמוטטות | 40.75% | 40.75% | [6 empty] | 36% | 4.75%
3 | נפילת חפצים ופסולת מגובה | 0% | 0% | [6 empty] | 8% | 0% | 0.08
4 | סיכוני שינוע | 0% | 0% | [6 empty] | 7% | 0% | 0.07
5 | שימוש בציוד מגן | 9.75% | 4.631% | [6 empty] | 5% | 4.75%
6 | רמת ארגון אתר | 11.75% | 6.714% | [6 empty] | 7% | 4.75%
7 | סיכוני עבודה חמה | 0% | 0% | [6 empty] | 4% | 0% | 0.04
| סה"כ | 100% | 53.24% | [7 empty] | 19% | 19%
3
0.0475
| רמת בטיחות: | בינונית
נתוני בניינים בזמן הסיור
| מס בניין | שלב ביצוע | מס' קומות בעת הביקור | שטח קומה טיפוסית | הערכת שטח בנוי
| 1 | גמר | 8 | 550 | 4400
| 2 | גמר | 8 | 550 | 4400
0
0
|  |  |  | סה"כ | 8800
כלים טעוני בדיקה
| תיאור | כמות | מיקום באתר
עגורן צריח
פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
| במות הרמה | 1
| סה"כ כלים באתר | 1
תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר
באתר 2 בניינים בשלבי גמר. האתר ברמת בטיחות בינונית בעיקר בשל סכנה לנפילת אדם. כמו כן, רמת הארגון והשימוש בציוד מגן בינונית וטעונת שיפור.
פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה
| ליצור קשר עם מנהל העבוהד באתר |  |  |  |  | לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
| להוציא צו הפסקת עבודה |  |  |  |  | לשלוח לאתר את דוח הממצאים
| לשלוח מכתב לקבלן |  |  |  |  | לשלוח דוח כספי לאתר
הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית JUST MANAGE

## שקלול הציון
פרויקט | חנקין 19 - ב1
קטגוריה | משקל קטגוריה | מפגעים | משקל מפגעים | ליקויים למפגע | משקל ליקויים למפגע | ציון ליקוי |  |  | ציון משוקלל ליקוי |  |  |  | ציון משוקללנושא |  |  | ציון משוקלל לקטגוריה
סכנת נפילת אדם | 33% | עבודה על גג/תקרה של בניין | 10% | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 7% |  | 7% | 10% |  | 0.1 | 3.333% |  | 0% | 1 |  | 1.144% | 0
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  | עבודה ללא רתמות בטיחות | 9% | שימוש ברתמות בטיחות. | 5% | 0% |  | 4% | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  |  |  | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 4% |  | 4% | [9 empty] | 0
|  | גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם. | 10% | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 7% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 1% |  |  |  | 2
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 3% | 25% |  |  | 0.75% | [7 empty] | 2
|  | פיגומים אינם קיימים | 4% | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות | 2% |  | 2% | 2% |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
סכנת התמוטטות | 36% | פיגומים אינם מורכבים כראוי | 22% | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 3% |  | 3% | 19% |  |  | 14% | 1 | 36% | 1 |  | 40.75% | 0
|  |  |  | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 3% | 100% |  |  | 22% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | התקנת מערכת טפסות | 4% | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | אחסון תבניות מתועשות ללא תמיכה | 2% | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנחת אלמנטים טרומיים | 2% | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | דפנות חפירה/קיר חצוב | 3% | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2% |  | 2% | 3% |  | 3% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
|  | סיכוני עגורן צריח | 3% | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 1% |  | 1% | 3% |  | 3% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
|  |  |  | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8% | השלכה יזומה של חומרים וציוד מגובה | 2% | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.08 | 0% | 0
|  | השלכת פסולת בניה | 2% | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | קיום ציוד וחומרים בשפת רצפות | 2% | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | לוח רגל ברצפות פיגום | 2% | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
סיכוני שינוע | 7% | אתתים | 2% | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.07 | 0% | 0
|  | שינוע מטענים | 2% | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת שקי באלות (ביג-בגס) | 1% | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת מטען בעגורן | 1% | קיום לשונית אבטחה באונקל | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת מטען בקרבה לקווי מתח | 1% | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
שימוש בציוד מגן | 5% | קסדות מגן | 3% | שימוש בקסדות מגן | 3% | 25% |  |  | 0.75% |  | 0.5% | 1 | 0.875% | 1 |  | 4.631% | 2
|  | נעלי עבודה | 1% | שימוש בנעלי עבודה | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.5% |  |  |  | 1
|  | משקפי מגן | 1% | שימוש במשקפי מגן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
רמת ארגון אתר | 7% | קיום שלט באתר | 2% | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2% | 50% |  |  | 1% |  | 0% | 1 | 1% | 1 |  | 6.714% | 2
|  | מכשולים על הקרקע | 2% | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 2% |  |  |  | 2
|  | קיום תא שירותים | 1% | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 1% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  | קיום גידור הקיפי | 2% | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2% | 50% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1% |  |  |  | 2
סיכוני עבודה חמה | 4% | ביצוע עבודות עם ביטומן | 2% | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.04 | 0% | 0
|  |  | 1% | המצאות ציוד לכיבוי | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  | 1% | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
17
[5 empty] | סה"כ | 11

## ליקויים מהמערכת (hidden)
RowIndex | SpaceActivityId | ActivityName | StartDate | EndDate | Duration | SpaceDescription | ImplementationPercent | Ancestors
7774 | 49919583 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | 4 | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 1
7775 | 49919584 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | #N/A | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2
7776 | 49919585 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 8 | חנקין 19 - ב1 | 50 |  | #N/A | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2
7777 | 49919586 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 100 |  | #N/A | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2
7778 | 49919587 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 100 |  | #N/A | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2
7779 | 49919588 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | #N/A | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 2
7960 | 49944334 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 100 |  | #N/A | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2
7961 | 49944335 | ליקוי ל: מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | #N/A | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 4
7962 | 49944336 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | #N/A | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2
7963 | 49944337 | ליקוי ל: שימוש ברתמות בטיחות. | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | #N/A | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 1
7964 | 49944338 | ליקוי ל: עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | #N/A | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 1
7965 | 49944339 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | 4 | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 1
7966 | 49944340 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2018-10-21 | 2018-10-25 | 5 | חנקין 19 - ב1 | 50 |  | #N/A | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 1
7967 | 49944341 | ליקוי ל: פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 100 |  | #N/A | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 1
7968 | 49944342 | ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 100 |  | 2 | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2
7969 | 49944343 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 0 |  | #N/A | המצאות ציוד לכיבוי | 2
7970 | 49944344 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 1 | חנקין 19 - ב1 | 100 |  | #N/A | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 1
[9 empty] | #N/A | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 1
[9 empty] | #N/A | השלכת חומרים וציוד מגובה | 0
[9 empty] | #N/A | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 1
[9 empty] | #N/A | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 0
[9 empty] | #N/A | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 1
[9 empty] | #N/A | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2
[9 empty] | #N/A | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 0
[9 empty] | #N/A | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות | 0
[9 empty] | #N/A | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 1
[9 empty] | #N/A | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2
[9 empty] | #N/A | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 1
[9 empty] | #N/A | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 1
[9 empty] | #N/A | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 1
[9 empty] | #N/A | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 1
[9 empty] | #N/A | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 4
[9 empty] | #N/A | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2
[9 empty] | #N/A | קיום לשונית אבטחה באונקל | 1
[9 empty] | #N/A | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 1
[9 empty] | #N/A | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 1
[9 empty] | #N/A | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 1
[9 empty] | #N/A | שימוש במשקפי מגן | 1
[9 empty] | #N/A | שימוש בנעלי עבודה | 2
[9 empty] | #N/A | שימוש בקסדות מגן | 2
[9 empty] | #N/A | שימוש ברתמות בטיחות. | 4
[9 empty] | #N/A | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 1
[9 empty] | #N/A | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 1
[9 empty] | #N/A | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2
[9 empty] | #N/A | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A