## דוח
סיכום סיור בפרויקט: |  | עין יעל- ירושלים
פרטי הפרוקט והסיור
| שם הסייר: | שרון מורדכי | ת.ז: | 52994688 |  | תאריך: | 2018-11-28 | שעה: | 13:00
| סייר נוסף: |  | ת.ז: |  | שם מנהל העבודה באתר: |  | נתון חסר | עבודה/אפיק: | 233155
| מס' בניינים | 4 | שטח בנוי: | 11200 |  | שם היזם: | ע. אהרון בע"מ | ח.פ יזם: | נתון חסר
| נ"צ X: | 31.736316 | נ"צ Y: | 35.1763 |  | שם הקבלן: | א.נ בידאס הנדסה בע"מ | ח.פ. קבלן: | 514773399
| גוש: | 30964 | חלקה: | 62/68/79/80 |  | עיר: | ירושלים | מספר: | נתון חסר
| מס הזמנה: | 4501612599 |  |  |  | רחוב: | מורדות גילה | א.ציבורי סמוך: | בית ספר גילה ב'
ציון הפרויקט
| קטגוריה | משקל בסיור | ציון
1 | סכנת נפילת אדם | 33.67% | 3.231% | [6 empty] | 33% | 0.6667%
2 | סכנת התמוטטות | 36.67% | 13.09% | [6 empty] | 36% | 0.6667%
3 | נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8.667% | 0.7222% | [6 empty] | 8% | 0.6667%
4 | סיכוני שינוע | 7.667% | 5.202% | [6 empty] | 7% | 0.6667%
5 | שימוש בציוד מגן | 5.667% | 2.692% | [6 empty] | 5% | 0.6667%
6 | רמת ארגון אתר | 7.667% | 3.833% | [6 empty] | 7% | 0.6667%
7 | סיכוני עבודה חמה | 0% | 0% | [6 empty] | 4% | 0% | 0.04
| סה"כ | 100% | 28.77% | [7 empty] | 4% | 4%
1
0.0066667
| רמת בטיחות: | נמוכה
נתוני בניינים בזמן הסיור
| מס בניין | שלב ביצוע | מס' קומות בעת הביקור | שטח קומה טיפוסית | הערכת שטח בנוי
| 2019-04-01 |  | 28 | 400 | 11200
0
0
0
|  |  |  | סה"כ | 11200
כלים טעוני בדיקה
| תיאור | כמות | מיקום באתר
| עגורן צריח | 2 | מבנים 3+4 לדוח
פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
במות הרמה
| סה"כ כלים באתר | 2
תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר
אתר בניה בינוני הכלול 4 מבנים, נושא הבטיחות בתחום סכנת נפילת אדם (הגידורים בעיקר במרפסות ובפיגומים ) לוקה בחסר, קיים חוסר סדר וארגון, משמעת העובדים מבחינת ציוד אישי אינה גבוה.
פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה
| ליצור קשר עם מנהל העבוהד באתר |  |  |  |  | לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
| להוציא צו הפסקת עבודה |  |  |  |  | לשלוח לאתר את דוח הממצאים
| לשלוח מכתב לקבלן |  |  |  |  | לשלוח דוח כספי לאתר
הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית JUST MANAGE

## שקלול הציון
פרויקט | עין יעל- ירושלים
קטגוריה | משקל קטגוריה | מפגעים | משקל מפגעים | ליקויים למפגע | משקל ליקויים למפגע | ציון ליקוי |  |  | ציון משוקלל ליקוי |  |  |  | ציון משוקללנושא |  |  | ציון משוקלל לקטגוריה
סכנת נפילת אדם | 33% | עבודה על גג/תקרה של בניין | 10% | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 7% |  | 7% | 10% |  | 0.1 | 3.333% |  | 0% | 1 |  | 3.231% | 0
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  | עבודה ללא רתמות בטיחות | 9% | שימוש ברתמות בטיחות. | 5% | 0% |  | 4% | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  |  |  | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 4% |  | 4% | [9 empty] | 0
|  | גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם. | 10% | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 7% | 12.5% |  | 0% | 0.875% |  |  | 1 | 3.167% |  |  |  | 2
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 3% | 50% |  |  | 1.5% | [7 empty] | 2
|  | פיגומים אינם קיימים | 4% | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות | 2% |  | 2% | 2% |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
סכנת התמוטטות | 36% | פיגומים אינם מורכבים כראוי | 22% | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 3% |  | 3% | 13% |  |  | 5.5% | 1 | 7.187% | 1 |  | 13.09% | 0
|  |  |  | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 3% | 50% |  |  | 3.125% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 2
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2% | 50% |  |  | 2.625% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | התקנת מערכת טפסות | 4% | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | אחסון תבניות מתועשות ללא תמיכה | 2% | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנחת אלמנטים טרומיים | 2% | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | דפנות חפירה/קיר חצוב | 3% | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2% |  | 2% | 3% |  | 3% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
|  | סיכוני עגורן צריח | 3% | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 1% | 100% |  | 0% | 1% |  |  | 1 | 5.667% |  |  |  | 1
|  |  |  | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 1% | 100% |  |  | 1% | [7 empty] | 1
|  |  |  | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 1% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8% | השלכה יזומה של חומרים וציוד מגובה | 2% | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0.6667% |  | 0% | 1 |  | 0.7222% | 0
|  | השלכת פסולת בניה | 2% | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  | קיום ציוד וחומרים בשפת רצפות | 2% | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2% | 25% |  |  | 0.5% |  |  | 1 | 0.6667% |  |  |  | 2
|  | לוח רגל ברצפות פיגום | 2% | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
סיכוני שינוע | 7% | אתתים | 2% | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2% | 0% |  |  | 0% |  | 0.25% | 1 | 0% | 1 |  | 5.202% | 1
|  | שינוע מטענים | 2% | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 2.25% |  |  |  | 1
|  | הנפת שקי באלות (ביג-בגס) | 1% | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת מטען בעגורן | 1% | קיום לשונית אבטחה באונקל | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.25% |  |  |  | 1
|  | הנפת מטען בקרבה לקווי מתח | 1% | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.25% |  |  |  | 1
שימוש בציוד מגן | 5% | קסדות מגן | 3% | שימוש בקסדות מגן | 3% | 25% |  |  | 0.75% |  | 0.5% | 1 | 0.875% | 1 |  | 2.692% | 2
|  | נעלי עבודה | 1% | שימוש בנעלי עבודה | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.5% |  |  |  | 2
|  | משקפי מגן | 1% | שימוש במשקפי מגן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
רמת ארגון אתר | 7% | קיום שלט באתר | 2% | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2% | 100% |  |  | 2% |  | 0% | 1 | 2% | 1 |  | 3.833% | 2
|  | מכשולים על הקרקע | 2% | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 2
|  | קיום תא שירותים | 1% | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1% |  |  |  | 1
|  | קיום גידור הקיפי | 2% | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2% | 25% |  |  | 0.5% |  |  | 1 | 0.5% |  |  |  | 2
סיכוני עבודה חמה | 4% | ביצוע עבודות עם ביטומן | 2% | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.04 | 0% | 0
|  |  | 1% | המצאות ציוד לכיבוי | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  | 1% | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
33
[5 empty] | סה"כ | 24

## ליקויים מהמערכת (hidden)
RowIndex | SpaceActivityId | ActivityName | StartDate | EndDate | Duration | SpaceDescription | ImplementationPercent | Ancestors
2648 | 48094207 | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-01-31 | 2019-02-03 | 4 | עין יעל- ירושלים | 100
4842 | 48094456 | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות. | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4691FS
4994 | 48094608 | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4842FS
5063 | 48094760 | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4994FS
7488 | 48094813 | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7451FS
7635 | 48094965 | קיום לשונית אבטחה באונקל | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7488FS
7670 | 48095117 | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7635FS
7816 | 48095269 | שימוש בקסדות מגן | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7670FS
7913 | 48095421 | שימוש בנעלי עבודה | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7816FS
4691 | 48095538 | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4237FS
3798 | 48095690 | שימוש ברתמות בטיחות. | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 4 | עין יעל- ירושלים | 100 | 3304FS
4095 | 48095842 | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 3798FS
6933 | 48096053 | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6882FS
7065 | 48096205 | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6933FS
7121 | 48096357 | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7065FS
4237 | 48096520 | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 4 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4095FS
3304 | 48096672 | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 2648FS
7217 | 48096736 | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7121FS
7303 | 48096888 | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7217FS
7451 | 48097040 | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7303FS
5214 | 48097291 | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5063FS
5274 | 48097443 | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5214FS
7998 | 48097650 | שימוש במשקפי מגן | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7913FS
8032 | 48097802 | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7998FS
8177 | 48097954 | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8032FS
8274 | 48098106 | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8177FS
5429 | 48098163 | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5274FS
5551 | 48098315 | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5429FS
5671 | 48098467 | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5551FS
5782 | 48098619 | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5671FS
8296 | 48098744 | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8274FS
8454 | 48098896 | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8296FS
8476 | 48099048 | המצאות ציוד לכיבוי | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8454FS
8632 | 48099200 | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8476FS
5894 | 48099464 | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5782FS
6002 | 48099616 | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5894FS
6057 | 48099768 | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6002FS
6201 | 48099934 | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6057FS
6257 | 48100086 | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6201FS
6366 | 48100238 | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6257FS
6504 | 48100390 | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6366FS
6559 | 48100542 | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6504FS
6693 | 48100694 | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6559FS
6746 | 48100846 | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6693FS
6882 | 48100998 | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6746FS
8645 | 54781747 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54781748 | ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54781749 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54781750 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54781751 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54781752 | ליקוי ל: הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 50
8645 | 54781753 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54781754 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 50
2695 | 48094203 | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-01-31 | 2019-02-03 | 4 | עין יעל- ירושלים | 100
4824 | 48094452 | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות. | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4672FS
5014 | 48094604 | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4824FS
5047 | 48094756 | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5014FS
7482 | 48094809 | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7458FS
7640 | 48094961 | קיום לשונית אבטחה באונקל | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7482FS
7666 | 48095113 | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7640FS
7821 | 48095265 | שימוש בקסדות מגן | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7666FS
7909 | 48095417 | שימוש בנעלי עבודה | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7821FS
4672 | 48095534 | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4196FS
3826 | 48095686 | שימוש ברתמות בטיחות. | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 4 | עין יעל- ירושלים | 100 | 3367FS
4117 | 48095838 | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 3826FS
6918 | 48096049 | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6894FS
7083 | 48096201 | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6918FS
7105 | 48096353 | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7083FS
4196 | 48096516 | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2019-02-11 | 2019-03-23 | 41 | עין יעל- ירושלים | 100 | 4117FS
3367 | 48096668 | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 2695FS
7200 | 48096732 | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7105FS
7297 | 48096884 | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7200FS
7458 | 48097036 | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7297FS
5230 | 48097287 | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5047FS
5262 | 48097439 | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5230FS
8003 | 48097646 | שימוש במשקפי מגן | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 7909FS
8028 | 48097798 | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8003FS
8182 | 48097950 | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8028FS
8270 | 48098102 | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8182FS
5444 | 48098159 | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5262FS
5579 | 48098311 | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5444FS
5691 | 48098463 | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5579FS
5810 | 48098615 | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5691FS
8301 | 48098740 | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8270FS
8450 | 48098892 | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8301FS
8481 | 48099044 | המצאות ציוד לכיבוי | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8450FS
8629 | 48099196 | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 8481FS
5916 | 48099460 | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5810FS
6021 | 48099612 | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 5916FS
6037 | 48099764 | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6021FS
6222 | 48099930 | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6037FS
6238 | 48100082 | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6222FS
6348 | 48100234 | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6238FS
6518 | 48100386 | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6348FS
6545 | 48100538 | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6518FS
6706 | 48100690 | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6545FS
6732 | 48100842 | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6706FS
6894 | 48100994 | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100 | 6732FS
8645 | 54781755 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 50
8645 | 54781756 | ליקוי ל: מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54784009 | ליקוי ל: שימוש ברתמות בטיחות. | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54784012 | ליקוי ל: עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54784021 | ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54784022 | ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54784024 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | עין יעל- ירושלים | 50
8645 | 54784027 | ליקוי ל: שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54784031 | ליקוי ל: קיום לשונית אבטחה באונקל | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54784035 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54784047 | ליקוי ל: צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54784067 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54784068 | ליקוי ל: זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54784069 | ליקוי ל: קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54788734 | ליקוי ל: הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54788736 | ליקוי ל: רתום/אבטחת משקולות בסיס | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54788738 | ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 100
8645 | 54788740 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 25
8645 | 54788744 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 50
8645 | 54788747 | ליקוי ל: פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 50
8645 | 54788748 | ליקוי ל: פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54788749 | ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0
8645 | 54788753 | ליקוי ל: פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 50
8645 | 54788756 | ליקוי ל: קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 1 | עין יעל- ירושלים | 0