## דוח
סיכום סיור בפרויקט: |  | נתנאל לורך
פרטי הפרוקט והסיור
| שם הסייר: | שרון מורדכי | ת.ז: | 52994688 |  | תאריך: | 2018-11-28 | שעה: | 11:00
| סייר נוסף: |  | ת.ז: |  | שם מנהל העבודה באתר: |  | יעקב לידני | עבודה/אפיק: | 224815
| מס' בניינים | 1 | שטח בנוי: | 10000 |  | שם היזם: | אסום- חברה קבלנית לבנין בע"מ | ח.פ יזם: | 511775090
| נ"צ X: | 31.781414 | נ"צ Y: | 35.199 |  | שם הקבלן: | דניה סיבוס בע"מ | ח.פ. קבלן: | 512569237
| גוש: | 30538 | חלקה: | 15 |  | עיר: | ירושלים | מספר: | נתון חסר
| מס הזמנה: | 4501612599 |  |  |  | רחוב: | נתנאל לורך | א.ציבורי סמוך: | קרית הממשלה
ציון הפרויקט
| קטגוריה | משקל בסיור | ציון
1 | סכנת נפילת אדם | 35.4% | 35.4% | [6 empty] | 33% | 2.4%
2 | סכנת התמוטטות | 38.4% | 33.87% | [6 empty] | 36% | 2.4%
3 | נפילת חפצים ופסולת מגובה | 0% | 0% | [6 empty] | 8% | 0% | 0.08
4 | סיכוני שינוע | 9.4% | 9.4% | [6 empty] | 7% | 2.4%
5 | שימוש בציוד מגן | 7.4% | 7.4% | [6 empty] | 5% | 2.4%
6 | רמת ארגון אתר | 9.4% | 9.4% | [6 empty] | 7% | 2.4%
7 | סיכוני עבודה חמה | 0% | 0% | [6 empty] | 4% | 0% | 0.04
| סה"כ | 100% | 95.47% | [7 empty] | 12% | 12%
2
0.024
| רמת בטיחות: | גבוהה
נתוני בניינים בזמן הסיור
| מס בניין | שלב ביצוע | מס' קומות בעת הביקור | שטח קומה טיפוסית | הערכת שטח בנוי
| בניין 1 |  |  |  | 10000
0
0
|  |  |  | סה"כ | 10000
כלים טעוני בדיקה
| תיאור | כמות | מיקום באתר
| עגורן צריח | 4 | מרכז האתר
פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
במות הרמה
| סה"כ כלים באתר | 4
תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר
אתר בניה גדול הכולל 4 עגורנים , כללרמת הארגון באתר טובה, הגידור מלא ורציף , משמעת העובדים ביחס למיגון אישי גבוה מאוד , לא נמצאו דברים חריגים
פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה
| ליצור קשר עם מנהל העבוהד באתר |  |  |  |  | לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
| להוציא צו הפסקת עבודה |  |  |  |  | לשלוח לאתר את דוח הממצאים
| לשלוח מכתב לקבלן |  |  |  |  | לשלוח דוח כספי לאתר
הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית JUST MANAGE

## שקלול הציון
פרויקט | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1
קטגוריה | משקל קטגוריה | מפגעים | משקל מפגעים | ליקויים למפגע | משקל ליקויים למפגע | ציון ליקוי |  |  | ציון משוקלל ליקוי |  |  |  | ציון משוקללנושא |  |  | ציון משוקלל לקטגוריה
סכנת נפילת אדם | 33% | עבודה על גג/תקרה של בניין | 10% | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 7% | 100% |  | 0% | 7% |  | 7% | 1 | 17% | 1 |  | 35.4% | 1
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 3% | 100% |  |  | 3% | [7 empty] | 1
|  | עבודה ללא רתמות בטיחות | 9% | שימוש ברתמות בטיחות. | 5% | 100% |  | 4% | 9% |  |  | 1 | 16% |  |  |  | 1
|  |  |  | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 4% |  | 4% | [9 empty] | 0
|  | גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם. | 10% | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 7% |  | 7% | 10% |  | 0.1 |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  | פיגומים אינם קיימים | 4% | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
סכנת התמוטטות | 36% | פיגומים אינם מורכבים כראוי | 22% | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 3% | 100% |  | 19% | 22% |  | 5.5% | 1 | 27.5% | 1 |  | 33.87% | 1
|  |  |  | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2% |  | 2% | [9 empty] | 2
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | התקנת מערכת טפסות | 4% | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | אחסון תבניות מתועשות ללא תמיכה | 2% | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנחת אלמנטים טרומיים | 2% | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | דפנות חפירה/קיר חצוב | 3% | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2% |  | 2% | 3% |  | 3% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
|  | סיכוני עגורן צריח | 3% | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 1% | 0% |  | 1% | 0% |  |  | 1 | 4.25% |  |  |  | 1
|  |  |  | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 1% | 100% |  |  | 1.5% | [7 empty] | 1
|  |  |  | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8% | השלכה יזומה של חומרים וציוד מגובה | 2% | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.08 | 0% | 0
|  | השלכת פסולת בניה | 2% | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | קיום ציוד וחומרים בשפת רצפות | 2% | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | לוח רגל ברצפות פיגום | 2% | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
סיכוני שינוע | 7% | אתתים | 2% | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2% | 100% |  |  | 2% |  | 0.25% | 1 | 2.25% | 1 |  | 9.4% | 1
|  | שינוע מטענים | 2% | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 2.25% |  |  |  | 1
|  | הנפת שקי באלות (ביג-בגס) | 1% | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת מטען בעגורן | 1% | קיום לשונית אבטחה באונקל | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.25% |  |  |  | 1
|  | הנפת מטען בקרבה לקווי מתח | 1% | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.25% |  |  |  | 1
שימוש בציוד מגן | 5% | קסדות מגן | 3% | שימוש בקסדות מגן | 3% | 100% |  |  | 3% |  | 0.5% | 1 | 3.5% | 1 |  | 7.4% | 1
|  | נעלי עבודה | 1% | שימוש בנעלי עבודה | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.5% |  |  |  | 1
|  | משקפי מגן | 1% | שימוש במשקפי מגן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
רמת ארגון אתר | 7% | קיום שלט באתר | 2% | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2% | 100% |  |  | 2% |  | 0.3333% | 1 | 2.333% | 1 |  | 9.4% | 1
|  | מכשולים על הקרקע | 2% | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 2.333% |  |  |  | 1
|  | קיום תא שירותים | 1% | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | קיום גידור הקיפי | 2% | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 2.333% |  |  |  | 1
סיכוני עבודה חמה | 4% | ביצוע עבודות עם ביטומן | 2% | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.04 | 0% | 0
|  |  | 1% | המצאות ציוד לכיבוי | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  | 1% | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
17
[5 empty] | סה"כ | 15

## ליקויים מהמערכת
RowIndex | SpaceActivityId | ActivityName | StartDate | EndDate | Duration | SpaceDescription | ImplementationPercent | Ancestors
8645 | 54189013 | ליקוי ל: קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189014 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189015 | ליקוי ל: שימוש ברתמות בטיחות. | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189016 | ליקוי ל: פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189017 | ליקוי ל: שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189028 | ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189029 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189030 | ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189031 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189032 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189034 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189020 | ליקוי ל: שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189022 | ליקוי ל: קיום לשונית אבטחה באונקל | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189023 | ליקוי ל: שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189024 | ליקוי ל: זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189026 | ליקוי ל: צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
8645 | 54189027 | ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 0
3714 | 48095710 | שימוש ברתמות בטיחות. | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 4 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 3265FS
4051 | 48095862 | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 3714FS
4866 | 48094476 | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות. | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 4723FS
4970 | 48094628 | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 4866FS
5086 | 48094780 | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 4970FS
5185 | 48097311 | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5086FS
5303 | 48097463 | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5185FS
5407 | 48098183 | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5303FS
5531 | 48098335 | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5407FS
5660 | 48098487 | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5531FS
5763 | 48098639 | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5660FS
5879 | 48099484 | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5763FS
5968 | 48099636 | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5879FS
6088 | 48099788 | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 5968FS
6168 | 48099954 | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6088FS
6290 | 48100106 | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6168FS
6407 | 48100258 | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6290FS
6462 | 48100410 | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6407FS
6600 | 48100562 | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6462FS
6654 | 48100714 | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6600FS
6788 | 48100866 | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6654FS
6839 | 48101018 | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6788FS
6974 | 48096073 | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6839FS
7025 | 48096225 | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 6974FS
7162 | 48096377 | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7025FS
7278 | 48096756 | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7162FS
7352 | 48096908 | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7278FS
7403 | 48097060 | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7352FS
7538 | 48094833 | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7403FS
7586 | 48094985 | קיום לשונית אבטחה באונקל | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7538FS
7717 | 48095137 | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7586FS
7771 | 48095289 | שימוש בקסדות מגן | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7717FS
7870 | 48095441 | שימוש בנעלי עבודה | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7771FS
7984 | 48097670 | שימוש במשקפי מגן | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7870FS
8045 | 48097822 | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 7984FS
8163 | 48097974 | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 8045FS
8231 | 48098126 | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 8163FS
8338 | 48098764 | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 8231FS
8411 | 48098916 | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 8338FS
8521 | 48099068 | המצאות ציוד לכיבוי | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 8411FS
8590 | 48099220 | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 8521FS
2513 | 48094227 | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-01-31 | 2019-02-03 | 4 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100
3265 | 48096692 | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 2513FS
4293 | 48096540 | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 4 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 4051FS
4723 | 48095558 | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2 | נתנאל לורך בניין מס' 1 סיור 1 | 100 | 4293FS