## דוח
סיכום סיור בפרויקט: המייסדים 42, פרדס חנה
פרטי הפרוקט והסיור
| שם הסייר: | איגור וישנבסקי | ת.ז: | 314361015 |  | תאריך: | 2018-08-06 | שעה: | 13:00
| סייר נוסף: |  | ת.ז: |  | שם מנהל העבודה באתר: |  | אחמד גיוסי | מס' עבודה: | 237706
| בניין: | 1/1 | שטח בנוי: | 2500 |  | שם היזם: | שי חי יזמות והשקעות בע"מ | ח.פ יזם: | 513468413
| נ"צ X: | 472943 | נ"צ Y: | 990400 |  | שם הקבלן: | ב ר א א העתיד כאן בע''מ | ח.פ. קבלן: | 515025294
| גוש: | 10074 | חלקה: | 210 |  | עיר: | פרדס חנה | מספר: | 42
| מס' הזמנה | 4501612599 |  |  |  | רחוב: | מייסידם
ציון הפרויקט
| קטגוריה | משקל בסיור | ציון
1 | סכנת נפילת אדם | 33.67% | 8.417% | [6 empty] | 33% | 0.6667%
2 | סכנת התמוטטות | 36.67% | 14.35% | [6 empty] | 36% | 0.6667%
3 | נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8.667% | 4.333% | [6 empty] | 8% | 0.6667%
4 | סיכוני שינוע | 7.667% | 7.667% | [6 empty] | 7% | 0.6667%
5 | שימוש בציוד מגן | 5.667% | 2.833% | [6 empty] | 5% | 0.6667%
6 | רמת ארגון אתר | 7.667% | 3.286% | [6 empty] | 7% | 0.6667%
7 | סיכוני עבודה חמה | 0% | 0% | [6 empty] | 4% | 0% | 0.04
| סה"כ | 100% | 40.88% | [7 empty] | 4% | 4%
1
0.0066667
| רמת בטיחות: | בינונית
נתוני בניינים בזמן הסיור
| מס בניין | שלב ביצוע | מס' קומות בעת הביקור | שטח קומה טיפוסית | הערכת שטח בנוי
| 1 | שלד | 5 | 500 | 2500
|  |  |  | סה"כ | 2500
כלים טעוני בדיקה
| תיאור | כמות | מיקום באתר
| עגורן צריח | 1 | חזית צפונית
פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
במות הרמה
| סה"כ כלים באתר | 1
תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר
האתר ברמת בטיחות נמוכה ולא טובה, הגג לא גידור וכל עבודה מסכנת חיי אדם, לא משתמשים בציוד מגן כנדרש.
פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה
| ליצור קשר עם מנהל העבוהד באתר |  |  |  |  | לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
| להוציא צו הפסקת עבודה |  |  |  |  | לשלוח לאתר את דוח הממצאים
| לשלוח מכתב לקבלן |  |  |  |  | לשלוח דוח כספי לאתר
הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית JUST MANAGE

## שקלול הציון
פרויקט | המייסדים ב1 סיור 1
קטגוריה | משקל קטגוריה | מפגעים | משקל מפגעים | ליקויים למפגע | משקל ליקויים למפגע | ציון ליקוי |  |  | ציון משוקלל ליקוי |  |  |  | ציון משוקללנושא |  |  | ציון משוקלל לקטגוריה
סכנת נפילת אדם | 33% | עבודה על גג/תקרה של בניין | 10% | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 7% | 0% |  | 0% | 0% |  | 6.5% | 1 | 0% | 1 |  | 8.417% | 1
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 3% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
|  | עבודה ללא רתמות בטיחות | 9% | שימוש ברתמות בטיחות. | 5% |  | 5% | 9% |  | 0.09 |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 4% |  | 4% | [9 empty] | 0
|  | גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם. | 10% | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 7% | 50% |  | 0% | 3.5% |  |  | 1 | 8.25% |  |  |  | 1
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 3% | 50% |  |  | 1.5% | [7 empty] | 1
|  | פיגומים אינם קיימים | 4% | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
סכנת התמוטטות | 36% | פיגומים אינם מורכבים כראוי | 22% | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 3% |  | 3% | 13% |  |  | 3% | 1 | 10.09% | 1 |  | 14.35% | 0
|  |  |  | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 3% | 100% |  |  | 6.25% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2% | 50% |  |  | 2.625% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | התקנת מערכת טפסות | 4% | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | אחסון תבניות מתועשות ללא תמיכה | 2% | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  | הנחת אלמנטים טרומיים | 2% | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | דפנות חפירה/קיר חצוב | 3% | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2% |  | 2% | 3% |  | 3% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
|  | סיכוני עגורן צריח | 3% | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 1% | 100% |  | 0% | 1% |  |  | 1 | 4% |  |  |  | 1
|  |  |  | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 1% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
|  |  |  | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 1% | 100% |  |  | 1% | [7 empty] | 1
נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8% | השלכה יזומה של חומרים וציוד מגובה | 2% | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  | 0% | 1 |  | 4.333% | 0
|  | השלכת פסולת בניה | 2% | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 4% |  |  |  | 1
|  | קיום ציוד וחומרים בשפת רצפות | 2% | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  | לוח רגל ברצפות פיגום | 2% | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
סיכוני שינוע | 7% | אתתים | 2% | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 6% |  | 0% | 1 |  | 7.667% | 0
|  | שינוע מטענים | 2% | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת שקי באלות (ביג-בגס) | 1% | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת מטען בעגורן | 1% | קיום לשונית אבטחה באונקל | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 7% |  |  |  | 1
|  | הנפת מטען בקרבה לקווי מתח | 1% | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
שימוש בציוד מגן | 5% | קסדות מגן | 3% | שימוש בקסדות מגן | 3% | 50% |  |  | 1.5% |  | 0% | 1 | 1.5% | 1 |  | 2.833% | 1
|  | נעלי עבודה | 1% | שימוש בנעלי עבודה | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1% |  |  |  | 1
|  | משקפי מגן | 1% | שימוש במשקפי מגן | 1% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
רמת ארגון אתר | 7% | קיום שלט באתר | 2% | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2% | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 1 | 0% | 1 |  | 3.286% | 1
|  | מכשולים על הקרקע | 2% | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2% | 50% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1% |  |  |  | 1
|  | קיום תא שירותים | 1% | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 1% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  | קיום גידור הקיפי | 2% | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 2% |  |  |  | 1
סיכוני עבודה חמה | 4% | ביצוע עבודות עם ביטומן | 2% | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.04 | 0% | 0
|  |  | 1% | המצאות ציוד לכיבוי | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  | 1% | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | סה"כ | 22 | [10 empty] | 22

## ליקויים מהמערכת
RowIndex | SpaceActivityId | ActivityName | StartDate | EndDate | Duration | SpaceDescription | ImplementationPercent | Ancestors
1235 | 49039692 | ליקוי ל: קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
1236 | 49039694 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
795 | 49039695 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 50
796 | 49039696 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2018-08-06 | 2018-08-16 | 11 | המייסדים ב1 סיור 1 | 50
797 | 49039697 | ליקוי ל: פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 100
790 | 49039714 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
810 | 49039718 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 100
811 | 49039720 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2018-08-06 | 2018-08-16 | 11 | המייסדים ב1 סיור 1 | 50
814 | 49039734 | ליקוי ל: פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2018-08-06 | 2018-08-16 | 11 | המייסדים ב1 סיור 1 | 50
1230 | 49039737 | ליקוי ל: מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
793 | 49039704 | ליקוי ל: קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 100
1240 | 49039705 | ליקוי ל: הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
794 | 49039707 | ליקוי ל: קיום לשונית אבטחה באונקל | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 100
3250 | 49039708 | ליקוי ל: שימוש במשקפי מגן | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
788 | 49039710 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 50
789 | 49039712 | ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 100
1237 | 49039698 | ליקוי ל: פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
1238 | 49039699 | ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
791 | 49039700 | ליקוי ל: משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
792 | 49039701 | ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 100
1242 | 49039702 | ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 0
1243 | 49039703 | ליקוי ל: רתום/אבטחת משקולות בסיס | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 1 | המייסדים ב1 סיור 1 | 100