## דוח
סיכום סיור בפרויקט: יורי ראש העין
פרטי הפרוקט והסיור
| שם הסייר: | רן אסא | ת.ז: | 302580295 |  | תאריך: | 2018-08-08 | שעה: | 12:30
| סייר נוסף: | שרון מורדכי | ת.ז: | 052994688 | שם מנהל העבודה באתר: |  | בוריס קוניקוב | מס' עבודה/אפיק: | 234584
| בניין: | 3/3 | שטח בנוי: | 8000 |  | שם היזם: | יורו - ישראל (י.ש) בע"מ | ח.פ יזם: | 512330705
| נ"צ X: | 964926 | נ"צ Y: | 086494 |  | שם הקבלן: | יורו - ישראל (י.ש) בע"מ | ח.פ. קבלן: | 512330705
| גוש: | 5581 | חלקה: | 45. 46(חלק) |  | עיר: | ראש העין | מספר:
| מס' הזמנה | 4501612599 |  |  |  | רחוב: | נילי זקס
ציון הפרויקט
| קטגוריה | משקל בסיור | ציון
1 | סכנת נפילת אדם | 33.67% | 8.672% | [6 empty] | 33% | 0.6667%
2 | סכנת התמוטטות | 36.67% | 28.14% | [6 empty] | 36% | 0.6667%
3 | נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8.667% | 3.25% | [6 empty] | 8% | 0.6667%
4 | סיכוני שינוע | 7.667% | 6.024% | [6 empty] | 7% | 0.6667%
5 | שימוש בציוד מגן | 5.667% | 5.667% | [6 empty] | 5% | 0.6667%
6 | רמת ארגון אתר | 7.667% | 4.685% | [6 empty] | 7% | 0.6667%
7 | סיכוני עבודה חמה | 0% | 0% | [6 empty] | 4% | 0% | 0.04
| סה"כ | 100% | 56.43% | [7 empty] | 4% | 4%
1
0.0066667
| רמת בטיחות: | בינונית
נתוני בניינים בזמן הסיור
| מס בניין | שלב ביצוע | מס' קומות בעת הביקור | שטח קומה טיפוסית | הערכת שטח בנוי
| 1 | שלד | 5 | 450 | 2250
| 2 | שלד | 5 | 900 | 4500
| 3 | שלד | 5 | 450 | 2250
0
|  |  |  | סה"כ | 9000
כלים טעוני בדיקה
| תיאור | כמות | מיקום באתר
| עגורן צריח | 2
פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
במות הרמה
| סה"כ כלים באתר | 2
תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר
מצב הבטיחות באתר ברמה לא טובה, בעת ההגעה לאתר ניתן היה לראות פועל שעובד על סף הגג ללא רתמת בטיחות בצורה מסכנת חיים. בנוסף באחד מהעגורנים השתמשו בצורת הנפה לא תקינה- מפורט בדוח.
פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה
| ליצור קשר עם מנהל העבוהד באתר |  |  |  |  | לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
| להוציא צו הפסקת עבודה |  |  |  |  | לשלוח לאתר את דוח הממצאים
| לשלוח מכתב לקבלן |  |  |  |  | לשלוח דוח כספי לאתר
הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית JUST MANAGE

## שקלול הציון
פרויקט | נילי זקס
קטגוריה | משקל קטגוריה | מפגעים | משקל מפגעים | ליקויים למפגע | משקל ליקויים למפגע | ציון ליקוי |  |  | ציון משוקלל ליקוי |  |  |  | ציון משוקללנושא |  |  | ציון משוקלל לקטגוריה
סכנת נפילת אדם | 33% | עבודה על גג/תקרה של בניין | 10% | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 7% | 0% |  | 0% | 0% |  | 1.333% | 1 | 0% | 1 |  | 8.672% | 1
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 3% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
|  | עבודה ללא רתמות בטיחות | 9% | שימוש ברתמות בטיחות. | 5% | 0% |  | 4% | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  |  | 1
|  |  |  | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 4% |  | 4% | [9 empty] | 0
|  | גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם. | 10% | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 7% | 75% |  | 0% | 5.25% |  |  | 1 | 8.5% |  |  |  | 3
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 3% | 75% |  |  | 2.25% | [7 empty] | 2
|  | פיגומים אינם קיימים | 4% | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
סכנת התמוטטות | 36% | פיגומים אינם מורכבים כראוי | 22% | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 3% | 100% |  | 12% | 6% |  | 5.5% | 1 | 21.25% | 1 |  | 28.14% | 1
|  |  |  | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 3% |  | 3% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 3% | 100% |  |  | 6% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2% | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2% | 100% |  |  | 5% | [7 empty] | 1
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  |  |  | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | התקנת מערכת טפסות | 4% | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | [9 empty] | 0
|  | אחסון תבניות מתועשות ללא תמיכה | 2% | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנחת אלמנטים טרומיים | 2% | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | דפנות חפירה/קיר חצוב | 3% | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2% |  | 2% | 3% |  | 3% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  |  | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
|  | סיכוני עגורן צריח | 3% | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 1% | 50% |  | 1% | 0.75% |  |  | 1 | 6.375% |  |  |  | 2
|  |  |  | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 1% | 100% |  |  | 1.5% | [7 empty] | 2
|  |  |  | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 1% |  | 1% | [9 empty] | 0
נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8% | השלכה יזומה של חומרים וציוד מגובה | 2% | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  | 0% | 1 |  | 3.25% | 0
|  | השלכת פסולת בניה | 2% | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | קיום ציוד וחומרים בשפת רצפות | 2% | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2% | 50% |  |  | 1% |  |  | 1 | 2% |  |  |  | 1
|  | לוח רגל ברצפות פיגום | 2% | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2% | 25% |  |  | 0.5% |  |  | 1 | 1% |  |  |  | 2
סיכוני שינוע | 7% | אתתים | 2% | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 1% |  | 0% | 1 |  | 6.024% | 0
|  | שינוע מטענים | 2% | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2% | 50% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.5% |  |  |  | 2
|  | הנפת שקי באלות (ביג-בגס) | 1% | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | הנפת מטען בעגורן | 1% | קיום לשונית אבטחה באונקל | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 2% |  |  |  | 2
|  | הנפת מטען בקרבה לקווי מתח | 1% | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 2% |  |  |  | 2
שימוש בציוד מגן | 5% | קסדות מגן | 3% | שימוש בקסדות מגן | 3% | 100% |  |  | 3% |  | 0.5% | 1 | 3.5% | 1 |  | 5.667% | 2
|  | נעלי עבודה | 1% | שימוש בנעלי עבודה | 1% | 100% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.5% |  |  |  | 1
|  | משקפי מגן | 1% | שימוש במשקפי מגן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
רמת ארגון אתר | 7% | קיום שלט באתר | 2% | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2% | 100% |  |  | 2% |  | 0.3333% | 1 | 2.333% | 1 |  | 4.685% | 3
|  | מכשולים על הקרקע | 2% | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2% | 50% |  |  | 1% |  |  | 1 | 1.167% |  |  |  | 1
|  | קיום תא שירותים | 1% | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | קיום גידור הקיפי | 2% | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2% | 33.33% |  |  | 0.6667% |  |  | 1 | 0.7778% |  |  |  | 3
סיכוני עבודה חמה | 4% | ביצוע עבודות עם ביטומן | 2% | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.04 | 0% | 0
|  |  | 1% | המצאות ציוד לכיבוי | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  |  | 1% | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 0
35
[5 empty] | סה"כ | 21

## ליקויים מהמערכת
RowIndex | SpaceActivityId | ActivityName | StartDate | EndDate | Duration | SpaceDescription | ImplementationPercent | Ancestors
7950 | 49063752 | ליקוי ל: שימוש ברתמות בטיחות. | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063753 | ליקוי ל: קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063754 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063756 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063758 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063760 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063810 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 50
7950 | 49063811 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063772 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 50
7950 | 49063773 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063774 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063804 | ליקוי ל: צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063805 | ליקוי ל: קיום לשונית אבטחה באונקל | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063806 | ליקוי ל: שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063807 | ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063808 | ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063809 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063798 | ליקוי ל: פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063799 | ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063800 | ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063801 | ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063802 | ליקוי ל: הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 50
7950 | 49063803 | ליקוי ל: קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063769 | ליקוי ל: שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063770 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063771 | ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 50
7950 | 49063792 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 25
7950 | 49063796 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 50
7950 | 49063797 | ליקוי ל: פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063762 | ליקוי ל: פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063763 | ליקוי ל: קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 50
7950 | 49063764 | ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | נילי זקס | 0
7950 | 49063766 | ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063767 | ליקוי ל: צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100
7950 | 49063768 | ליקוי ל: קיום לשונית אבטחה באונקל | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | נילי זקס | 100