## דוח
סיכום סיור בפרויקט: חטיבת כפיר 25, עפולה
פרטי הפרוקט והסיור
| שם הסייר: | שרון מרדכי | ת.ז: | 052994688 |  | תאריך: | 2018-10-18 | שעה: | 9:00
| סייר נוסף: |  | ת.ז: |  | שם מנהל העבודה באתר: |  | נתון חסר | מס' עבודה: | 185331
| בניין: | 1/4 | שטח בנוי: | 5500 |  | שם היזם: | נתון חסר | ח.פ יזם: | נתון חסר
| נ"צ X: | 35.312190 | נ"צ Y: | 32.6149 |  | שם הקבלן: | בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ | ח.פ. קבלן: | נתון חסר
| גוש: | 16763 | חלקה: | 28 |  | עיר: | עפולה | מספר: | 25
[6 empty] | רחוב: | חטיבת כפיר | א.ציבורי סמוך : | לא קיים
ציון הפרויקט
| קטגוריה | משקל בסיור | ציון
1 | סכנת נפילת אדם | 44.75% | 0% | [6 empty] | 33% | 11.75%
2 | סכנת התמוטטות | 0% | [7 empty] | 36% | 0% | 36%
3 | נפילת חפצים ופסולת מגובה | 19.75% | 0% | [6 empty] | 8% | 11.75%
4 | סיכוני שינוע | 0% | [7 empty] | 7% | 0% | 7%
5 | שימוש בציוד מגן | 16.75% | 0% | [6 empty] | 5% | 11.75%
6 | רמת ארגון אתר | 18.75% | 9.375% | [6 empty] | 7% | 11.75%
7 | סיכוני עבודה חמה | 0% | [7 empty] | 4% | 0% | 4%
| סה"כ | 100% | 9.375% | [7 empty] | 47% | 47%
3
11.75%
| רמת בטיחות: | נמוכה
נתוני בניינים בזמן הסיור
| מס בניין | שלב ביצוע | מס' קומות בעת הביקור | שטח קומה טיפוסית | הערכת שטח בנוי
| 1 | גמר | 10 | 550 | 5500
|  |  |  | סה"כ | 5500
כלים טעוני בדיקה
| תיאור | כמות | מיקום באתר
עגורן צריח
פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
במות הרמה
| סה"כ כלים באתר | 0
תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר
המתחם מורכב מ-4 בניינים, מתוכם 3 מאוכלסים והאחרון בשלבי גמר עם רמת בטיחות נמוכה בדגש על ארגון האתר.
פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה
| ליצור קשר עם מנהל העבוהד באתר |  |  |  |  | לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
| להוציא צו הפסקת עבודה |  |  |  |  | לשלוח לאתר את דוח הממצאים
| לשלוח מכתב לקבלן |  |  |  |  | לשלוח דוח כספי לאתר
הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית JUST MANAGE

## שקלול הציון
פרויקט | חטיבת כפיר 25- ב1
קטגוריה | משקל קטגוריה | מפגעים | משקל מפגעים | ליקויים למפגע | משקל ליקויים למפגע | ציון ליקוי |  |  | ציון משוקלל ליקוי |  |  |  | ציון משוקללנושא |  |  | ציון משוקלל לקטגוריה
סכנת נפילת אדם | 33% | עבודה על גג/תקרה של בניין | 10% | קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 7% |  | 7% | 10% |  | 0.1 | 23% |  | 0% | 1 |  | 0%
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) | 3% |  | 3%
|  | עבודה ללא רתמות בטיחות | 9% | שימוש ברתמות בטיחות. | 5% |  | 5% | 9% |  | 0.09 |  |  | 0%
|  |  |  | אי קשירת חבל רתמה לנקודת עיגון בטוחה. | 4% |  | 4% | [9 empty] | FALSE
|  | גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם. | 10% | קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 7% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0%
|  |  |  | תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 3% | 0% |  |  | 0%
|  | פיגומים אינם קיימים | 4% | עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0%
|  |  |  | עמידה על משטחי עבודה מאולתרים | 2% |  | 2%
סכנת התמוטטות | 36% | פיגומים אינם מורכבים כראוי | 22% | פיגום זיזי – עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים | 3% |  | 3% | 22% |  | 22% | 0% |  | 0% |  | 36%
|  |  |  | פיגום עצמאי – ביסוס, גובה הפיגום, מעצורים | 3% |  | 3%
|  |  |  | פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. | 3% |  | 3%
|  |  |  | פיגום זקפים – חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה | 3% |  | 3% | [9 empty] | TRUE
|  |  |  | פיגום זקפים – תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר | 2% |  | 2%
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים | 2% |  | 2%
|  |  |  | פיגום זקפים - חוסר בזקפים כפולים | 2% |  | 2%
|  |  |  | פיגום זקפים - ביסוס לקוי | 2% |  | 2%
|  |  |  | פיגום זקפים - עיגון זקף במקום תליית זרוע גלגלת של כננת הרמה | 2% |  | 2%
|  | התקנת מערכת טפסות | 4% | שימוש לקוי בתמיכות אלכסוניות למערכת טפסות | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% |  |  | 0%
|  |  |  | שימוש לקוי בתמיכות אנכיות למערכת טפסות | 2% |  | 2%
|  | אחסון תבניות מתועשות ללא תמיכה | 2% | משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0%
|  | הנחת אלמנטים טרומיים | 2% | הנחת אלמנטים טרומיים ללא קיבוע/תמיכה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0%
|  | דפנות חפירה/קיר חצוב | 3% | ביצוע דיפון/שיפוע מתאים | 2% |  | 2% | 3% |  | 3% |  |  | 0%
|  |  |  | התקנת רשת בקיר חצוב למניעת הדרדרות אבנים | 1% |  | 1%
|  | סיכוני עגורן צריח | 3% | שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן | 1% |  | 1% | 3% |  | 3% |  |  | 0%
|  |  |  | שלטי ע.ע.ב על גבי זרוע העגורן | 1% |  | 1%
|  |  |  | רתום/אבטחת משקולות בסיס | 1% |  | 1%
נפילת חפצים ופסולת מגובה | 8% | השלכה יזומה של חומרים וציוד מגובה | 2% | השלכת חומרים וציוד מגובה | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 6% |  | 0% | 1 |  | 0% | FALSE
|  | השלכת פסולת בניה | 2% | קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0%
|  | קיום ציוד וחומרים בשפת רצפות | 2% | הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות | 2% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0%
|  | לוח רגל ברצפות פיגום | 2% | קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0%
סיכוני שינוע | 7% | אתתים | 2% | זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.07 |  | TRUE
|  | שינוע מטענים | 2% | צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0%
|  | הנפת שקי באלות (ביג-בגס) | 1% | זיהוי שימוש בשקים לשינוע פסולת בניה | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
|  | הנפת מטען בעגורן | 1% | קיום לשונית אבטחה באונקל | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
|  | הנפת מטען בקרבה לקווי מתח | 1% | שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
שימוש בציוד מגן | 5% | קסדות מגן | 3% | שימוש בקסדות מגן | 3% | 0% |  |  | 0% |  | 2% | 1 | 0% | 1 |  | 0% | FALSE
|  | נעלי עבודה | 1% | שימוש בנעלי עבודה | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
|  | משקפי מגן | 1% | שימוש במשקפי מגן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
רמת ארגון אתר | 7% | קיום שלט באתר | 2% | קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2% | 0% |  |  | 0% |  | 1.5% | 1 | 0% | 1 |  | 9.375% | FALSE
|  | מכשולים על הקרקע | 2% | פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2% | 100% |  |  | 2% |  |  | 1 | 3.5%
|  | קיום תא שירותים | 1% | מבנה שירותים תקין (עם דלת) | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
|  | קיום גידור הקיפי | 2% | גידור תקין, שער כניסה תקין | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% |  |  | 0%
סיכוני עבודה חמה | 4% | ביצוע עבודות עם ביטומן | 2% | הצבת חבית ביטומן על משטח לא יציב | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0.04 |  | TRUE
|  |  | 1% | המצאות ציוד לכיבוי | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
|  |  | 1% | קיום מרחק בטיחות ממקום חימום ביטומן | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0%
6

## ליקויים מהמערכת
RowIndex | SpaceActivityId | ActivityName | StartDate | EndDate | Duration | SpaceDescription | ImplementationPercent | Ancestors
7729 | 49919589 | ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חטיבת כפיר 25- ב1 | 0
7730 | 49919590 | ליקוי ל: תקינות הגידור – אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חטיבת כפיר 25- ב1 | 0
7731 | 49919591 | ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | חטיבת כפיר 25- ב1 | 0
7732 | 49919592 | ליקוי ל: פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | חטיבת כפיר 25- ב1 | 100